## Sheet1
STT | Mã công trình | Tên công trình | Số QĐ phê duyệt danh mục | Nội dung chính sữa chữa | Tiến độ thực hiện theo kế hoạch | Năm | Giá trị khái toán | Tên hạng mục | Trạng thái | Giá trị thực hiện | Giá trị quyết toán
1 | VTAD2605001 | Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 |  |  |  | 2026 | 12552889759 | Đại tu lưới trung hạ thế, trạm hạ thế | Đang thi công
2 | VTAD2606001 | Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống đo đếm trên địa bàn Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026 - Phần bảo trì TU, TI | 309/QĐ-PCVT |  |  | 2026 | 13650367159 | Đại tu thiết bị trung hạ thế (máy phát, MBT, Re,...) | Đang thi công | 1347233815
3 | VTAD2606002 | Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA... ngăn ngừa sự cố năm 2026 | 309/QĐ-PCVT | Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế LBFCO, FCO, LA… ngăn ngừa sự cố năm 2026 | 06/2026 | 2026 | 3765771568 | Đại tu thiết bị trung hạ thế (máy phát, MBT, Re,...) | Đang thi công
4 | VTAD2607001 | Sửa chữa nhà đặt máy phát điện, nhà máy An Hội, Đặc khu Côn Đảo |  |  |  | 2026 | 1590994000 | Đại tu công trình xây dựng dân dụng | Lập PAKT-Tổng dự toán
5 | VTAD2608001 | Sửa chữa lớn công xa Công ty Điện lực Vũng Tàu năm 2026 | 309/QĐ-PCVT |  |  | 2026 | 526699800 | Đại tu công xa | Lập kế hoạch đấu thầu
6 | VTAD2610001 | Sửa chữa lớn máy phát điện Cummins G1, G2 nhà máy điện An hội năm 2026 | 309/QĐ-PCVT | Cung cấp vật tư phụ tùng thi công, sửa chữa các và mua bảo hiểm công trình | 06/2026 | 2026 | 13236612376 | Đại tu TSCĐ khác | Lập kế hoạch đấu thầu
7 | VTAD2610002 | Sửa chữa lớn hệ thống điện bằng biện pháp Live-Line năm 2026 |  | Sửa chữa lớn hệ thống điện bằng biện pháp Live-Line năm 2026 | 10/2026 | 2026 | 5780025934 | Đại tu TSCĐ khác | Đang thi công
|  | Tổng giá trị |  |  |  |  | 51103360596 |  |  | 1347233815 | 0